АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ

от 30.11.2009 № _1270__

О создании в Новосибирской области

сети специализированных классов для обучения одаренных детей

в общеобразовательных учреждениях

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области № 351-01/14 от 28.10.2009  и в целях реализации основных направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить условия для создания в Новосибирской области сети специализированных классов для обучения одаренных детей в общеобразовательных учреждениях.

2. Утвердить прилагаемые:

1) состав рабочей группы  по  организации обучения одаренных детей в специализированных классах в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области;

2) сетевой график организации в Новосибирской области обучения одаренных детей  в специализированных классах общеобразовательных учреждений.

3. Контроль за исполнением  приказа  возложить на  заместителя руководителя департамента образования -начальника управления образовательной политики, опеки и попечительства  Щукина В.Н.

Руководитель  департамента                                             В.В. Иванов

Казакова Е.И.

223 83 24

Приложение 1.

Утверждено приказом

руководителя департамента

от _______.2009  № ______

Состав

рабочей  группы по  организации обучения одаренных детей

в специализированных классах  общеобразовательных учреждений

Новосибирской области

| Щукин В.Н Батаев А.А. Безлепкина М.А. Беленок И.Л. Буханистов А.А. Величко А.Н. Герасев А.Д. | - заместитель руководителя департамента образования - начальник управления образовательной политики, опеки и попечительства, председатель; -проректор по учебной работе НГТУ, д.т.н. (по согласованию); -директор МОУ технический лицей НГТУ (инженерный лицей); - проректор НИПКиПРО по учебной работе, профессор кафедры теории и методики преподавания физики НГПУ (по согласованию); -учитель биологии Маслянинской СОШ №1 Маслянинского района Новосибирской области; - доцент кафедры теории и методики преподавания физики НГПУ, заведующая кафедрой физического образования НИПКиПРО; -ректор НГПУ, д.б.н. (по согласованию); |
| --- | --- |
| Казакова Е. И. Ким Н.А. | -заместитель начальника отдела образовательной политики управления образовательной политики, опеки и попечительства департамента образования Новосибирской области; -заместитель руководителя ГУО «Областной центр информационных технологий»; |
| Куклина Г.Я. | - руководитель ОГУ «Региональный центр для одаренных детей»; |
| Копаева Н.Н. Лапина Ю.В. Мануйлова И.В. | -заместитель начальника Главного управления образования мэрии г. Новосибирска; -учитель химии МБОУ гимназии №1 г. Новосибирска, сотрудник кафедры химического образования НИПКиПРО; -директор МОУ лицей-интернат №7 г.Бердск Новосибирской области; |
| Плетнева Е. Ю. Салмина Р.Д. Синенко В. Я. Яворский Н.И. | - заместитель начальника управления образовательной политики, опеки и попечительства, начальник отдела образовательной политики в сфере общего образования департамента образования Новосибирской области; -председатель попечительского совета муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 1» города Новосибирска (по согласованию); -ректор ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»; -директор СУНЦ НГУ г.Новосибирск. |

Приложение 2.

Утверждено приказом

руководителя департамента

от _______.2009  № ______

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

организации в Новосибирской области обучения одаренных детей

в специализированных классах в общеобразовательных учреждениях

| №п/п | Наименование направления/ мероприятия | Ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативная правовая база, обеспечивающая условия для создания в Новосибирской области специализированных классов для обучения одаренных детей |
| 1.1. | Разработка концепции «Организация в Новосибирской области обучения одаренных детей через сеть специализированных классов в общеобразовательных учреждениях» | ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | до 15.12 2009 |
| 1.2. | Разработка положения «О конкурсном отборе общеобразовательных учреждений, готовых внедрять проекты создания специализированных классов для одаренных детей естественнонаучного и технологического профилей» | ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | до 15.01.2010 |
| 1.3. | Разработка проекта соглашения с главами муниципальных районов и городских округов о создании на территории муниципального района (городского округа) специализированных классов естественнонаучного и технологического профилей | Управление ресурсного обеспечения департамента образования | до 01.03.2010 |
| 1.4. | Разработка положения «О порядке и условиях конкурсного отбора обучающихся в специализированные классы для одаренных детей» | Руководители ООУ Органы управления образования муниципальных районов и городских округов | до 10.04.2010 |
| 1.5. | Формирование перечня олимпиад, фестивалей, конкурсов по результатам участия в которых осуществляется отбор одаренных детей для обучения в специализированных классах (проект приказа департамента образования) | ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» Управление образовательной политики, опеки и попечительства департамента образования | до 05.04.2010 |
| II. Разработка и внедрение новых механизмов, обеспечивающих создание специализированных классов для обучения одаренных детей в общеобразовательных учреждениях |
| 2.1 | Проведение конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, готовых внедрять проекты создания специализированных классов для одаренных детей естественнонаучного и технологического профилей | ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | до 01.04.2010 |
| 2.2 | Организация и проведение конкурсного отбора обучающихся в специализированные классы общеобразовательных учреждений | Руководители ООУ Органы управления образования муниципальных районов и городских округов | до 01.09.2010 |
| 2.3 | Заключение соглашений с главами муниципальных районов и городских округов о создании на территории муниципального района (городского округа) специализированных классов естественнонаучного и технологического профилей | Управление ресурсного обеспечения департамента образования Главы муниципальных образований | до 01.04.2010 |
| 2.4 | Подготовка предложения по внесению изменений в бюджет Новосибирской области на 2010 год, в части увеличения расходов, необходимых для создания условий и организации работы специализированных классов | Управление экономического развития и финансирования департамента образования | до 01.04.2010 |
| III. Повышение квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих специализированные классы |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с одаренными детьми в специализированных классах | ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | в течение 2010-2011 учебного года |
| 3.2 | Информационно-методическое и научно-методическое сопровождение работы открытых специализированных классов в общеобразовательных учреждениях | ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | постоянно |
| 3.3. | Подготовка специалистов в области работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях | ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» | в течение 2010-2011 учебного года |
| 3.4. | Проведение серии семинаров, мастер –классов, тренингов для учителей, работающих в специализированных классах общеобразовательных учреждений | ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | в течение 2010-2011 учебного года |
| 3.5. | Проведение региональной конференции «Обучение одаренных детей через сеть специализированных классов в образовательных учреждениях: состояние, тенденции, перспективы» | ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» | октябрь 2010 |
| IV. Организационное обеспечение |
| 4.1. | Заседание рабочей группы по организации в Новосибирской области обучения одаренных детей через сеть специализированных классов в общеобразовательных учреждениях | Управление образовательной политики, опеки и попечительства департамента образования | ежеквартально |
| 4.2 | Организация и проведение совместно с Советом ректоров ВУЗов г.Новосибирска расширенного заседания по вопросу комплексной ресурсной поддержки работы специализированных классов общеобразовательных учреждений, прошедших комплексный отбор. | Управление образовательной политики, опеки и попечительства департамента образования | февраль 2010 |
| 4.3 | Формирование показателей и проведение мониторинга качества образования обучающихся в специализированных классах общеобразовательных учреждений, прошедших конкурсный отбор | ОГУ «Областной центр мониторинга» | апрель 2010 |
| 4.4 | Подготовка и предоставление аналитического отчета о результатах работы сети специализированных классов в Новосибирской области | ОГУ «Региональный центр для одаренных детей» | ежегодно |

Адрес: http://nrc-rodnik.ru/node/407